## Slide 1
한국어 성경 앱
로드맵 및 작업 제안
Updated 2026-07-17 | 완전 무료 오프라인 한국어 성경 앱

## Slide 2
프로젝트 개요
비전 완전 무료 오프라인 한국어 성경 앱 (Public Domain - 개역개정 등) 주요 목표 • 인터넷 없이 성경 읽기, 검색, 북마크 • 찬송가 가사/악보, 사도신경, 주기도문, 교독문 제공 • "이 성경앱에 대해서" 페이지 • 접근성 중심 UI (큰 글씨, 다크모드) • Flutter로 모든 플랫폼 지원 (Android, iOS, Web, Desktop) 데이터 Public Domain 한국어 성경 데이터 활용 + 찬송가/기도문 등

## Slide 3
현재 상태 (2026-07-17)
전체 로드맵 진행률: ~88% 완료 (hymns 104곡 | responsive 12 screens)
Phase별: 0-3 100% ✅ | 4 ~80% ⏳ | 5 ~10% ⏳ | branding ✅
✅ 완료된 상태 (~88% , hymns 104곡) Phase 0-3 완료, Phase 4 대부분 (branding, responsive, hymns 35곡, scroll fix) ⏳ 당장 다음 할 일 (Top, <1-2주) Status:** 오늘 작업 종료. 다음 세션 = Phase 5 잔여 + 스토어 결정 대기. 남은 것: Phase 5 (크로스 플랫폼 빌드/스토어) - 상세 Gantt 별도 슬라이드

## Slide 4
기술 스택
핵심 • Flutter (크로스 플랫폼) • Hive (오프라인 NoSQL DB) + hive_generator • Provider (상태 관리) UI & 기타 • Material Design + 접근성 (폰트 크기) • Assets: assets/data/ (성경 JSON) 향후 고려 • shared_preferences (설정 저장) • 데이터 최적화 (lazy load, 인덱싱)

## Slide 5
개발 단계 개요 (Phases)
Phase 0-2
MVP 읽기 UI (완료)
✅ 완료
Phase 3
북마크 + 35 hymns (완료)
✅ 완료
Phase 4
Branding + Resp + Access + Scroll fix (85%)
⏳ 85%
Phase 5
Android/iOS/Web + Store (준비)
⏳ 15%
Phase 1부터 시작하여 데이터 계층을 완성한 후, 순차적으로 MVP → 기능 → 품질 → 배포로 진행합니다. 각 Phase의 상세 작업은 다음 슬라이드 참조.

## Slide 6
마일스톤 & 간트 차트 (일정)
주요 마일스톤
• M1: Phase 0-2 완료 (MVP) - 2026-06-27 ✅
• M2: Phase 3 완료 (북마크 + hymns 35곡) - 2026-07-04 ✅
• M3: Phase 4 완료 (Branding + Resp + Access + Scroll) - 2026-07-11
• M4: Phase 5 완료 (Android/iOS/Web + Store) - 2026-07-25
• M5: 스토어 릴리스 - 2026-08-05
간트 차트 (Phase별, 주 단위)
6월 | 7월 초 | 7월 중 | 7월 말 | 8월
P0-2 (기반+UI)
P3 (북마크 + hymns)
P4 (Branding+35hymns+Resp+Access+Scroll)
P4c (CSV+Semantics+Polish)
P5 (빌드+Store)
✅ 완료 | ⏳ 진행 | Gantt 주 단위 | 35 hymns | 2026-07-17

## Slide 7
Phase 1: 데이터 계층 (완료, 2026-07-17)
성경 데이터 모델 정의 (BibleBook, Chapter, Verse, VerseRef)
Hive 어댑터 생성 (@HiveType, @HiveField)
build_runner 실행으로 어댑터 코드 생성
JSON 파서 서비스 구현 (rootBundle 사용)
앱 시작 시 데이터 로드 + Hive Box 시드
데이터 검증 및 로딩 성능 측정

## Slide 8
Phase 2: 핵심 읽기 MVP
책 목록 화면 (구약/신약 분류)
장 선택 화면 (그리드 또는 목록)
본문 뷰어 (절 단위 표시, 스크롤)
이전/다음 장·책 네비게이션
현재 읽기 위치 저장 (Provider + 로컬)
하단 네비게이션 연결 (성경/북마크/검색)

## Slide 9
Phase 3+: 사용자 기능 + hymns 확장 (35곡)
북마크 (Hive + viewer toggle + 목록)
설정 (글꼴 슬라이더 0.8~2.0, 다크, highContrast)
찬송가: 35곡 PD + 다운로더 스크립트 + 검색/즐겨찾기
예배자료: 사도신경/주기도문/교독문 (dual 버전)
About 페이지 + 하단 5탭 네비게이션
Hymn list 스크롤 최적화 (debounce + O(1) fav)

## Slide 10
우선순위 작업 순서 (요약)
1. Status:** 오늘 작업 종료. 다음 세션 = Phase 5 잔여 + 스토어 결정 대기.
상세 백로그: docs/Task_Prioritized_Backlog_and_Schedule_2026-06-19.md 참조 (Updated 2026-07-17)

## Slide 11
리스크 및 다음 단계
주요 리스크
• 대용량 JSON 데이터 (7MB+) 로딩 성능
• 모바일에서의 메모리/성능 최적화
• 데이터 정확성 검증 필요
• 문서(백로그/스펙) 지속 업데이트
즉시 추천 작업
1. Phase 5 Android: build + emulator/실기기 test + signing
2. Phase 5 iOS + Web: build + PWA + deploy test
3. Hymns 100+곡: CSV import via downloader.py
4. creed/lords/responsive_reading: responsive + Semantics
5. Store assets: screenshots + listing text 준비
로드맵 문서: docs/Project_Status_and_Updated_Roadmap_2026-06-19.md (~88% 완료) 백로그: Phase 4 85% (35 hymns + Branding + Responsive) | Gantt: 별도 슬라이드 현재: Phase 0-4 대부분 ✅ | 다음: Phase 5 (빌드/Store) | Updated 2026-07-17