## Slide 1
한국어 성경 앱
로드맵 및 작업 제안
Updated 2026-06-27 | 완전 무료 오프라인 한국어 성경 앱

## Slide 2
프로젝트 개요
비전 완전 무료 오프라인 한국어 성경 앱 (Public Domain - 개역개정 등) 주요 목표 • 인터넷 없이 성경 읽기, 검색, 북마크 • 찬송가 가사/악보, 사도신경, 주기도문, 교독문 제공 • "이 성경앱에 대해서" 페이지 • 접근성 중심 UI (큰 글씨, 다크모드) • Flutter로 모든 플랫폼 지원 (Android, iOS, Web, Desktop) 데이터 Public Domain 한국어 성경 데이터 활용 + 찬송가/기도문 등

## Slide 3
현재 상태 (2026-06-27)
전체 로드맵 진행률: ~40% 완료 (Phase 0-2 ✅ | Phase 3+ ⏳)
Phase별: 0-2 ████ 100% | 3 ░░░░ 0% | 4-5 ░░░░ 0%
✅ 완료된 상태 (전체 로드맵 대비 ~40%) • Phase 0: 기반, 의존성, 데이터, 스켈레톤, 빌드 ✅ • Phase 1: 모델 3개 + 어댑터 + JSON 로더 + 시드 ✅ • Phase 2: 책목록(bilingual+검색+필터+본문검색), 장그리드, 뷰어(Rich+prev/next+홈), Provider, 디자인 ✅ ⏳ 당장 다음 할 일 (상세 범위, <1주, Top 3) 1. Phase 3 D1-2: 북마크 - model+Hive box + viewer 버튼 + 목록 화면 구현 2. Phase 3 D2-3: 설정 화면 + 검색 결과 polish (글꼴/다크 토글) 3. 찬송가(가사+악보), 사도신경, 주기도문, 교독문 화면 + "이 성경앱에 대해서" 추가 (메모 기능 완전 배제) 남은 것: Phase 3 (북마크+추가콘텐츠+설정), Phase 4 (고도화), Phase 5 (배포) - 백로그에 일/주 단위 상세

## Slide 4
기술 스택
핵심 • Flutter (크로스 플랫폼) • Hive (오프라인 NoSQL DB) + hive_generator • Provider (상태 관리) UI & 기타 • Material Design + 접근성 (폰트 크기) • Assets: assets/data/ (성경 JSON) 향후 고려 • shared_preferences (설정 저장) • 데이터 최적화 (lazy load, 인덱싱)

## Slide 5
개발 단계 개요 (Phases)
Phase 0
기반 구축
✅ 완료
Phase 1
데이터 계층
✅ 완료
Phase 2
기본 읽기 UI
✅ 완료
Phase 3
사용자 기능
⏳ 다음
Phase 4
UI/UX 고도화
⏳ 미완
Phase 5
배포 & 플랫폼
⏳ 미완
Phase 1부터 시작하여 데이터 계층을 완성한 후, 순차적으로 MVP → 기능 → 품질 → 배포로 진행합니다. 각 Phase의 상세 작업은 다음 슬라이드 참조.

## Slide 6
Phase 1: 데이터 계층 (최우선)
성경 데이터 모델 정의 (BibleBook, Chapter, Verse, VerseRef)
Hive 어댑터 생성 (@HiveType, @HiveField)
build_runner 실행으로 어댑터 코드 생성
JSON 파서 서비스 구현 (rootBundle 사용)
앱 시작 시 데이터 로드 + Hive Box 시드
데이터 검증 및 로딩 성능 측정

## Slide 7
Phase 2: 핵심 읽기 MVP
책 목록 화면 (구약/신약 분류)
장 선택 화면 (그리드 또는 목록)
본문 뷰어 (절 단위 표시, 스크롤)
이전/다음 장·책 네비게이션
현재 읽기 위치 저장 (Provider + 로컬)
하단 네비게이션 연결 (성경/북마크/검색)

## Slide 8
Phase 3+: 사용자 기능 + 추가 콘텐츠
북마크 (Hive 저장, viewer 버튼)
설정 화면 (글꼴 크기, 테마, 다크모드)
본문 검색 결과 polish
찬송가 가사 및 악보 보기
사도신경, 주기도문, 교독문
이 성경앱에 대해서 페이지

## Slide 9
우선순위 작업 순서 (요약)
1. Phase 3 Day1~2: Bookmark model + Hive box + viewer 버튼 + 목록 (북마크)
2. Phase 3 Day2~3: 설정 화면 + 검색 결과 polish (글꼴/다크)
3. 찬송가 가사+악보, 사도신경, 주기도문, 교독문 + About 페이지 구현
4. Phase 4 Day1: Theme provider + 다크모드
5. Phase 4 Day3~5: 반응형 LayoutBuilder + 접근성
6. Phase 5 Day1~2: Android build + 테스트
7. Phase 5 Day2~4: iOS build + Xcode 테스트
8. Phase 5 Day4~7: Web PWA + 릴리스 + 스토어 준비
상세 백로그: docs/Task_Prioritized_Backlog_and_Schedule_2026-06-19.md 참조

## Slide 10
리스크 및 다음 단계
주요 리스크
• 대용량 JSON 데이터 (7MB+) 로딩 성능
• 모바일에서의 메모리/성능 최적화
• 데이터 정확성 검증 필요
• 문서(백로그/스펙) 지속 업데이트
즉시 추천 작업
1. 데이터 모델 + Hive 어댑터 (Phase 1)
2. JSON 로더 구현
3. 기본 성경 읽기 UI (Phase 2)
4. Windows 앱 실행 테스트
로드맵 문서: docs/Project_Status_and_Updated_Roadmap_2026-06-19.md (40% 완료, 다음 Phase 3) 백로그: 상세 일/주 단위 + 시각적 트래킹 (Phase 3 북마크부터) 현재: Phase 0-2 ✅ | 다음: Phase 3 ⏳ | 전체: 10슬라이드 PPTX 자동 생성