## Slide 1
한국어 성경 · Google Play
Android 출시 전체 프로세스
Phase 0–8 · 오늘까지 완료 내역 · 다음 할 일 · 11월 1.0 공개 로드맵
2026-09-29 · com.lsh.koreanbible · v1.0.0+1
원본 문서: docs/project-management/ANDROID_RELEASE_PROCESS.md

## Slide 2
STATUS
현재 상태 대시보드 (2026-09-29)
제품 기능
~92%
다역본·찬송·교독·검증 PASS
스토어 준비
~40%
ID · 키스토어 · 서명 AAB 완료
체크리스트
R5·R7·R8
오늘 3건 완료
11월 공개까지
~5주
비공개 테스트 14일 포함
영역
현황
상태
앱 ID · 서명
com.lsh.koreanbible · 업로드 키(alias upload) · release 서명
완료
빌드
서명 AAB 56.9MB · targetSdk 36 (Play 요구 충족)
완료
개인정보처리방침
한/영 초안 + index.html 작성 · 게시(GitHub Pages) 필요
진행 중
Play Console
개발자 계정 미생성 · 본인 인증 필요 ($25)
사용자 필요
리스팅 자산
아이콘만 있음 · 피처 그래픽/스크린샷 필요
대기
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
2 / 27

## Slide 3
ROADMAP
11월 1.0 공개까지 로드맵
9월
10월
11월
Sprint A 기술
ID·키·AAB ✅
Console·인증
계정·본인인증
Privacy·정책
방침 URL·양식
Sprint B UX
온보딩·역본저장·복사
비공개 테스트
12명 × 14일
자산·리스팅
아이콘·그래픽·스샷
액세스·심사·공개
프로덕션 1.0
오늘 9/29
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
3 / 27

## Slide 4
OVERVIEW
Phase 0–8 한눈에 보기
0
사전 결정
ID ✅ · 이메일·계정·URL
진행 중
1
Console 계정·앱 생성
$25 · 신분증 · 기기 인증
사용자 필요
2
앱 ID · 서명
R5 · R7 완료
완료
3
품질 게이트 · 빌드
AAB ✅ · 실기기 R11
다음
4
리스팅 자산
512 아이콘 · 1024×500 · 스샷
대기
5
정책 · 개인정보
초안 ✅ · 게시 필요
진행 중
6
테스트 트랙
비공개 12명 × 14일
대기
7
액세스 · 심사 · 공개
프로덕션 액세스 신청
대기
8
운영
업데이트 · Vitals · 키 백업
다음
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
4 / 27

## Slide 5
TODAY · 2026-09-28~29
오늘 완료: R5 · R7 · R8
완료
R5 · applicationId
• com.example.korean_bible_app → com.lsh.koreanbible
• namespace 동일 변경
• MainActivity 패키지 이동
• 커밋 b091778
R7 · 업로드 키 + 서명
• PKCS12 · RSA 2048 · alias upload
• 유효기간 ~2054-02-14
• key.properties (gitignore)
• release signingConfig · fcdf025
R8 · 서명 AAB
• app-release.aab
• 59,709,077 bytes (~56.9MB)
• UPLOAD.RSA 지문 = 업로드 키
• targetSdk 36 · minSdk 24
GitHub push 완료: ae7b2b1..fae983b (c89d4e8 · b091778 · 6e10341 · fcdf025 · fae983b)
비밀정보 점검: key.properties·.jks 미추적, 전체 git 이력에 비밀번호 문자열 없음 확인
빌드 이슈 해결: PowerShell BOM이 build.gradle.kts 컴파일을 깨뜨림 → BOM 없는 UTF-8로 저장
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
5 / 27

## Slide 6
PHASE 0
사전 결정
진행 중
결정
값 / 메모
상태
Application ID (평생 고정)
com.lsh.koreanbible
완료
앱 표시명
한국어 성경 (스토어 앱 이름 ≤ 30자)
진행 중
계정 유형
개인(Personal) 권장 · 조직은 D-U-N-S 필요
사용자 필요
지원 이메일
[지원 이메일] — 스토어·방침에 공개
사용자 필요
개인정보처리방침 URL
bcspl.github.io/korean-bible-app/privacy/
사용자 필요
가격 · 광고
무료 (유료 전환 불가) · 광고 없음
완료
출시 경로
내부 → 비공개(필수) → 프로덕션
완료
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
6 / 27

## Slide 7
PHASE 1
Play Console 계정 · 본인 인증
사용자 필요
1
가입
play.google.com/console 접속 → 장기 사용할 Google 계정으로 로그인 → 계정 유형 '개인'
2
등록비
US$25 1회 결제 (신용/체크카드) · 개발자 이름은 스토어에 공개됨
3
본인 인증
정부 발급 신분증 제출 · 결제 프로필의 법적 이름·주소가 신분증과 정확히 일치해야 함
4
기기 인증
Play Console 모바일 앱으로 실제 Android 기기(비루팅) 보유 인증
5
연락처 인증
이메일·전화번호 인증 → 완료 후 앱 생성 가능
인증 기간은 고정되어 있지 않음 → 11월 공개의 critical path. 이번 주 안에 시작 권장
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
7 / 27

## Slide 8
PHASE 1
앱 만들기 (계정 승인 후)
대기
항목
입력값
앱 이름
한국어 성경
기본 언어
한국어 – ko-KR
앱 또는 게임
앱
무료 또는 유료
무료
선언
개발자 프로그램 정책 · 미국 수출법 동의
앱 서명
Play App Signing (Google 생성 앱 서명 키) 유지
• 앱 생성 직후 대시보드의 '앱 설정' 작업 목록(정책·리스팅)을 순서대로 채움
• 첫 업로드는 내부 테스트 트랙 → 설치 확인 후 비공개 테스트
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
8 / 27

## Slide 9
PHASE 6 · 핵심 규칙
신규 개인 계정: 비공개 테스트 12명 × 14일
사용자 필요
12명+
14일 연속 opt-in
2023-11-13 이후 생성된 개인 계정
• 비공개(Closed) 테스트만 인정 — 내부 테스트는 카운트 안 됨
• 중간 opt-out 시 연속 14일이 끊김 → 15명 이상 모집 권장
• 요건 충족 후 대시보드에서 '프로덕션 액세스 신청' (질문 답변)
• 액세스 심사 보통 7일 이내 → 그 후 프로덕션 출시 제출
• 테스터: 가족·교회·지인의 Gmail 주소 목록 준비
• 11월 공개 목표 → 늦어도 10월 중순 비공개 테스트 시작
출처: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465 (2026-09-29 확인)
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
9 / 27

## Slide 10
PHASE 2 · R5
applicationId 변경
완료
// android/app/build.gradle.kts
android {
namespace = "com.lsh.koreanbible"
defaultConfig {
applicationId = "com.lsh.koreanbible"
}
}
• 이전: com.example.korean_bible_app (Play 거부)
• MainActivity.kt → kotlin/com/lsh/koreanbible/
• 표시명 '한국어 성경' 유지
• aapt 확인: package com.lsh.koreanbible
• iOS·macOS·Linux·Windows ID는 아직 com.example.* (Android 무관)
• 커밋 b091778
주의: PowerShell 5 BOM
Set-Content -Encoding UTF8 은 BOM을 붙여 Gradle 스크립트 컴파일 실패 → [IO.File]::WriteAllText + UTF8Encoding($false)
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
10 / 27

## Slide 11
PHASE 2 · R7
업로드 키스토어 생성
완료
$kt = "C:\Program Files\Android\Android Studio\jbr\bin\keytool.exe"
& $kt -genkeypair -v -keystore C:\Users\LSH\secure\korean-bible-upload.jks `
-storetype PKCS12 -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 `
-alias upload -dname "CN=LSH, O=personal, C=KR" -storepass <PW> -keypass <PW>
항목
값
키스토어
C:\Users\LSH\secure\korean-bible-upload.jks (PKCS12 · RSA 2048)
alias / 소유자
upload · CN=LSH, O=personal, C=KR · ~2054-02-14
SHA-1
AA:71:3A:D2:54:66:1C:37:1C:3B:18:D6:60:57:65:F6:54:39:9F:A7
SHA-256
41:9D:AA:1C:6E:72:33:EB:FC:32:9B:7B:C4:B5:FD:FE:
2E:74:94:C2:69:B8:7D:42:19:57:AC:AE:94:6E:33:87
비밀번호 위치
android\key.properties (gitignore) · secure\korean-bible-key.properties.backup.txt
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
11 / 27

## Slide 12
PHASE 2
Gradle release 서명 · Play App Signing
완료
// 요약 (전체: android/app/build.gradle.kts)
val keystorePropertiesFile =
rootProject.file("key.properties")
val hasReleaseKeystore =
keystorePropertiesFile.exists()
signingConfigs {
if (hasReleaseKeystore) create("release") {
keyAlias = props["keyAlias"]
storeFile = file(props["storeFile"])
...
}
}
release { signingConfig =
if (hasReleaseKeystore) release else debug }
Play App Signing (앱 생성 후)
• 우리 키 = 업로드 키
• 사용자 기기용 앱 서명 키는 Google이 보관
• AAB 업로드 필수 · 신규 앱 기본값
• 앱 무결성 화면에서 업로드 키 SHA-1/256 대조
• 업로드 키 분실 시 재설정 요청 가능
• key.properties 없으면 debug 서명 (CI 빌드 유지)
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
12 / 27

## Slide 13
PHASE 8 · 즉시
키스토어 백업 경고
사용자 필요
키스토어와 비밀번호가 지금 이 PC 한 곳에만 있습니다.
PC 고장·분실 시 업데이트 업로드 불가 → Google 지원으로 업로드 키 재설정 필요 (대기 발생)
백업 대상
위치
키스토어
C:\Users\LSH\secure\korean-bible-upload.jks
비밀번호
C:\Users\LSH\secure\korean-bible-key.properties.backup.txt · android\key.properties
• 권장: 암호화 USB 1개 + 암호관리자(비밀번호) — 서로 다른 장소
• 클라우드 보관 시 반드시 암호화(zip 암호/VeraCrypt 등)
• 금지: git 커밋 · 공개 Drive 폴더 · 메일/메신저에 평문 전송
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
13 / 27

## Slide 14
PHASE 3
버전 올리기 · 품질 게이트
다음
# pubspec.yaml
version: 1.0.0+1 # versionName+versionCode
• 업로드할 때마다 +N(versionCode) 증가
• 예: 1.0.0+1 → +2 → 프로덕션 +3 → 1.0.1+4
• about/settings 화면의 하드코딩 버전 문자열도 함께 수정
• 현재 analyze: info 19건 (오류·경고 0)
cd "C:\Users\LSH\Bible App\korean-bible-app"
flutter pub get
flutter test
python scripts\verify_bible_texts.py
flutter analyze
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
14 / 27

## Slide 15
PHASE 3 · R8 / R11
빌드 · 서명 확인 · 실기기 설치
다음
flutter build appbundle --release # → build\app\outputs\bundle\release\app-release.aab
flutter build apk --release # → build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk
& "$jbr\jarsigner.exe" -verify -verbose -certs build\app\outputs\bundle\release\app-release.aab
$adb = "$env:LOCALAPPDATA\Android\sdk\platform-tools\adb.exe"
& $adb install -r build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk
완료
R8 서명 AAB 56.9MB · 지문 일치
다음
R11 실기기: 비행기모드 · 다크 · 큰 글씨 · 고대비 · 성경/찬송/교독/북마크 · 재시작 후 설정 유지
참고: 기존 com.example 설치본은 다른 앱으로 인식 → 나란히 설치됨, 수동 삭제
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
15 / 27

## Slide 16
PHASE 4
스토어 리스팅 자산 규격
대기
자산
요구 사항
상태
앱 아이콘
512×512 · 32-bit PNG(알파) · ≤ 1MB
진행 중
피처 그래픽
1024×500 · JPEG 또는 24-bit PNG(알파 없음) · 필수
대기
휴대전화 스샷
2–8장 · 변 320–3840px · 긴 변 ≤ 짧은 변×2 · 권장 1080×1920
대기
태블릿 스샷
선택 (태블릿 지원 시 권장)
대기
앱 이름
≤ 30자 · 한국어 성경
진행 중
설명
간단 ≤ 80자 · 자세히 ≤ 4000자
대기
카테고리
도서/참고자료 · 연락처 이메일 필수
사용자 필요
출처: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9866151
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
16 / 27

## Slide 17
PHASE 4
리스팅 카피 · 스크린샷 구성
대기
카피 초안
• 간단: 완전 오프라인 한국어 성경 · 찬송 · 예배자료 (광고·계정 없음)
• 자세히: KRV·KJV·ASV 병렬 (최대 3역본)
• 공개 도메인 찬송 102곡 · 교독문 51편 · 사도신경/주기도문
• 개역개정 미수록 명시 · 한국찬송가 공식 아님
스크린샷 (4–8장)
• ① 성경 본문 (라이트)
• ② 3역본 병렬 보기
• ③ 찬송 목록/가사
• ④ 교독문
• ⑤ 다크 모드 · 큰 글씨
• adb shell screencap -p /sdcard/s1.png
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
17 / 27

## Slide 18
PHASE 5 · R2
개인정보처리방침 — 코드 조사 결과
진행 중
확인 항목
결과 (2026-09-29)
네트워크
release 매니페스트에 INTERNET 권한 없음 (debug/profile만)
제3자 SDK
광고·분석·크래시 SDK 없음
권한
위험 권한 없음 · 계정/로그인 없음
SharedPreferences
다크모드 · 글꼴 배율 · 고대비 (기기 내)
Hive (기기 내)
북마크(책/장/절·미리보기·시각) · 찬송 즐겨찾기 · 본문 캐시
자동 백업
allowBackup 미설정 → 사용자 Google 백업 포함 가능 (방침에 명시)
• 파일: docs/privacy/privacy-policy.md (한/영) · docs/privacy/index.html · 호스팅 안내 docs/privacy/README.md
• 게시 예정 URL: https://bcspl.github.io/korean-bible-app/privacy/ (Settings → Pages → main /docs)
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
18 / 27

## Slide 19
PHASE 5
Data safety 양식 · 앱 내 방침
다음
질문
예상 답변
사용자 데이터 수집 또는 공유?
아니요 (기기 밖 전송 없음)
전송 중 암호화
해당 없음
계정 생성 / 삭제 URL
계정 없음 → 불필요
데이터 삭제 방법
앱 삭제 또는 앱 데이터 삭제
개인정보처리방침 링크
필수 (미수집 앱도)
Play 사용자 데이터 정책: Console 링크 + 앱 내부에도 방침 링크 또는 텍스트
→ 설정/정보 화면에 '개인정보처리방침' 텍스트 항목 추가 (B4 라이선스 화면과 함께)
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
19 / 27

## Slide 20
PHASE 5
앱 콘텐츠 선언 · 타겟 API
다음
선언
답변
광고
없음
앱 액세스
로그인 없이 전체 이용
콘텐츠 등급
IARC 설문 → 전체이용가 예상
타겟 연령
13세 이상 권장
뉴스·정부·금융·건강
해당 없음
타겟 API 요구
2026-08-31부터 신규 앱·업데이트는 API 36 (Android 16) 이상
연장 요청 시 2026-11-01까지
현재 targetSdk 36 ✅
13세 미만 포함 시 가족(Families) 정책 추가 요건 적용 — 전 연령 이용 자체는 가능
출처: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
20 / 27

## Slide 21
PHASE 6
테스트 트랙 운영 절차
대기
트랙
목적
인원
비고
내부
업로드·설치 확인
≤ 100
요건에 미포함
비공개
신규 개인 계정 필수
≥ 12 · 14일
15명+ 권장
공개
선택
제한 없음
프로덕션
일반 공개
액세스 승인 후
① 내부 테스트 → 새 버전 → app-release.aab 업로드 → 출시 노트(ko-KR) → 출시
② 비공개 테스트 트랙 생성 → 국가: 대한민국 → 테스터 이메일 목록 → 출시
③ 테스터에게 참여 링크 → '테스터 되기' → 14일 유지 + 실제 사용·피드백
④ 수정본은 versionCode 올려 재업로드
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
21 / 27

## Slide 22
PHASE 7
프로덕션 액세스 · 심사 · 공개
대기
요건 충족
12명 × 14일
액세스 신청
테스트·피드백·준비 답변
액세스 승인
보통 ≤ 7일
프로덕션 제출
AAB · 국가 · 노트
앱 심사
수일 (신규는 더 길 수 있음)
1.0 공개
11월 목표
• 액세스 신청 답변은 구체적으로: 테스터 모집 방법, 받은 피드백, 반영한 개선, 출시 준비 상태
• 반려 시: 사유(정책/메타데이터/권한) 확인 → 수정 → versionCode 올려 재제출
• 게시 전 대시보드의 '앱 설정' 필수 항목이 모두 완료 표시인지 확인
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
22 / 27

## Slide 23
PHASE 8
운영 · 업데이트
다음
# 1) pubspec.yaml: version 1.0.1+5
# 2) 품질 게이트
flutter test; flutter analyze
python scripts\verify_bible_texts.py
# 3) 빌드
flutter build appbundle --release
• Console → 새 버전 → AAB → 출시 노트
• 단계적 출시 (예: 20% → 100%)
• Android Vitals: 비정상 종료 · ANR · 시작 시간
• 리뷰 응답 · 평점 모니터링
• 매년 8월 말 타겟 API 상향 확인
• 키스토어 백업 상태 분기별 점검
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
23 / 27

## Slide 24
SCHEDULE
11월 공개를 위한 역산 일정
다음
목표일
할 일
상태
~10/05
Console 가입 · 본인 인증 시작 · 이메일 확정 · Privacy URL 게시
사용자 필요
~10/10
앱 생성 · 앱 콘텐츠 작성 · 내부 테스트 AAB 업로드
다음
~10/14
비공개 테스트 시작 (12명+ opt-in) ← 가장 중요
사용자 필요
10월
Sprint B UX (온보딩·역본저장·복사·라이선스/방침 화면) · 스샷
다음
~10/28
14일 충족 → 프로덕션 액세스 신청
대기
~11/04
승인 → 프로덕션 제출
대기
11월 중
심사 통과 · 1.0 공개
대기
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
24 / 27

## Slide 25
CHECKLIST
R1–R25 요약
정책·고지
R1 스토어 설명
대기
R2 개인정보 URL
진행 중
R3 콘텐츠 등급
대기
R4 찬송 고지
완료
Android 기술
R5 applicationId
완료
R6 표시명
진행 중
R7 키스토어
완료
R8 AAB
완료
R9 targetSdk 36
완료
R10 64-bit
대기
R11 실기기
다음
품질·자산·UX
R12 test · R13 검증
완료
R14–17 스모크
대기
R18–20 자산·카피
대기
R21 이메일·계정
사용자 필요
R22–25 사전 UX
대기
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
25 / 27

## Slide 26
NEXT
다음 행동
사용자 (차단 해제)
• Play Console 가입 · $25 · 신분증 · 기기 인증
• 지원 이메일 확정
• GitHub Pages 켜기 (main /docs) → 방침 URL 확인
• 키스토어 + 비밀번호 PC 밖 백업
• 비공개 테스터 15명 Gmail 모집
에이전트 (바로 가능)
• R11 실기기 설치 스모크 (adb 연결 시)
• 앱 내 개인정보처리방침·라이선스 화면
• Sprint B: 온보딩 · 역본 저장 · 절 복사
• 512 아이콘 · 1024×500 피처 그래픽 · 스샷
• 스토어 설명 최종 카피 초안
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
26 / 27

## Slide 27
SOURCES
확인한 정책 출처 (2026-09-29)
내용
URL (support.google.com/googleplay/android-developer/…)
비공개 테스트 12명 × 14일
answer/14151465
등록비 $25 · 본인/기기 인증
answer/6112435
타겟 API 36 (8/31~, 연장 11/1)
answer/11926878
Data safety (미수집 앱도 작성)
answer/10787469
방침: Console + 앱 내 링크/텍스트
answer/10144311
그래픽 자산 규격
answer/9866151
정책은 수시로 변경 — 각 Phase 착수 시 재확인. 상세: docs/project-management/ANDROID_RELEASE_PROCESS.md
한국어 성경 · Android 출시 프로세스 · 2026-09-29
27 / 27