## Slide 1
PROJECT STATUS REPORT
한국어 성경 앱
비전 · 현재 성과 · 공개 전 과제 · 가치 로드맵
~92%
제품 기능
2026-11
Play Store 목표
3
PD 역본
102
PD 찬송
Report date: 2026-08-10 · Binance design system

## Slide 2
01 비전 & 원칙
Vision — why this product exists
Korean Bible App · Confidential PM Report · Update after each session
비전
누구나 저작권 걱정 없이, 완전 오프라인으로 쓰는 한국어 중심 성경·예배 올인원 앱.
PD Only
개역개정·비-PD 찬송 미수록
Offline
광고·계정 없는 로컬 우선
Verified
본문 검증 스크립트 PASS
Practical
가정·소그룹·개인 묵상

## Slide 3
02 현재 상태
Where we are — product vs store readiness
Korean Bible App · Confidential PM Report · Update after each session
제품 기능 완성도
██████████████████░░ ~92%
✅ P0–P3 기반·읽기·북마크·탭 100%
✅ 다역본 KRV·KJV·ASV 병렬
✅ 본문 검증 verify PASS
✅ PD 찬송 102 · 교독 51
✅ 주기도문 기도 본문만
✅ flutter test 5/5
Play Store 공개 준비
████░░░░░░░░░░░░░░░░ ~20%
⏳ packageId (com.example 교체)
⏳ 업로드 키스토어 · AAB
⏳ 개인정보처리방침 URL
⏳ 스크린샷·스토어 카피
⏳ 프로덕션 서명 기기 테스트
🔄 APK/Web 재빌드 필요

## Slide 4
03 수행 완료 내역
Shipped value — already in source
Korean Bible App · Confidential PM Report · Update after each session
성경
KRV 완전본 · KJV · ASV · 절 단위 최대 3역본 병렬 · 검색·북마크
품질
verify_bible_texts PASS · 골든 구절 · 장 누락 수정
찬송
PD 102곡 · 한/영 · 유래·라이선스 배너 · 교육용 SVG
예배
교독 51 · 사도신경/주기도 역본 · 기도 서사 제외
UX
5탭 · 다크/글자크기/고대비 · 스플래시·아이콘
문서
PM 폴더 · 보고서 · 세션 로그 구조

## Slide 5
04 공개 전 필수 과제
Play Store gate — must finish before 1.0
Korean Bible App · Confidential PM Report · Update after each session
정책·고지
• PD/NKRV 미수록 문구
• 개인정보 URL
• 연령 등급
• 지원 이메일
Android 기술
• applicationId 교체
• 키스토어
• AAB 빌드
• targetSdk 충족
품질
• 비행기모드 스모크
• 저사양 로딩
• 서명 APK 설치
• 릴리스 재빌드
스토어 자산
• 스크린샷 4–8
• 피처 그래픽
• 짧은/긴 설명
• 아이콘 최종

## Slide 6
05 일정 — 2026-11 Play Store
Milestone roadmap to public launch
Korean Bible App · Confidential PM Report · Update after each session
8월
콘텐츠 동결 후보
PM 구조
재빌드
9월
packageId
키스토어·AAB
정책 문구
10월
기기 테스트
온보딩·복사
스크린샷
11월
스토어 제출
심사 대응
1.0 오픈
M4 스토어 기술(9) → M5 공개 품질(10) → M6 Play 오픈(11)

## Slide 7
06 사용성 · 가치 로드맵
What users gain — prioritized backlog
Korean Bible App · Confidential PM Report · Update after each session
P0 공개 전 (가치 높음)
V1 온보딩 — 첫인상·PD 이해
V2 역본 선택 저장 — 마찰 제거
V3 절 복사/공유 — 소그룹 확산
V4 라이선스 한눈에 — 신뢰·CS
→ RELEASE 체크리스트 R22–R25
P1–P2 공개 후 / 선택
위치 복원 · 통독 계획 · 하이라이트
교독 인도자/회중 강조 모드
태블릿 2열 · TTS · 찬송 필터
비권장: 개역개정 · 비-PD 찬송
강제 계정/클라우드

## Slide 8
07 프로젝트 관리 구조
Update after every work session
Korean Bible App · Confidential PM Report · Update after each session
docs/project-management/
README · VISION_AND_PLAN · RELEASE_CHECKLIST_PLAYSTORE
VALUE_AND_USABILITY · SESSION_UPDATE_LOG
1
SESSION_LOG
오늘 한 일 / 막힌 일 / 다음 1건
2
VALUE
완료 항목 ✅ 체크
3
RELEASE
공개 전 상태 변경
4
VISION
진행률 % 한 줄
5
PPTX
날짜 파일명 재생성 (선택)

## Slide 9
08 리스크 & 성공 지표
Stay green until November
Korean Bible App · Confidential PM Report · Update after each session
packageId 미변경
Play 업로드 거부
9월 1주 내 확정
키스토어 분실
업데이트 불가
오프라인 금고 백업
정책 문구 미비
심사 반려
PD/수집없음 명시
대용량 첫 로딩
이탈
스플래시·진행 표시

## Slide 10
09 다음 액션 · Top 3
Start here next session
Korean Bible App · Confidential PM Report · Update after each session
01
스토어 기술 게이트
packageId · 키스토어 · AAB
privacy URL · 지원 이메일
02
공개 최소 UX
온보딩 · 역본 저장
절 복사 · 라이선스 화면
03
품질·제출
재빌드 · 기기 스모크
스크린샷 · Play 제출
목표: 2026-11 Play Store · 보고서 파일: KoreanBible_ProjectReport_2026-08-10.pptx