## Slide 1
PROJECT PLAYBOOK
앞으로 할 작업 & Play Store 출시 가이드
한국어 성경 앱 · Public Domain · 목표 공개 2026-11
제품
~92%
기능·콘텐츠
스토어 준비
~20%
서명·정책·리스팅
다음 차단
3건
ID · Key · Privacy
Updated 2026-08-24 · Linear-inspired dark UI

## Slide 2
CONTENTS
이 문서에서 다루는 것
작업 백로그와 Play 출시 절차를 한 덱에 정리
01
현재 상태와 차단 항목
02
앞으로 할 작업 (Sprint A–D)
03
Play Store end-to-end 절차 (Phase 0–8)
04
로컬 서명 · AAB 빌드 명령
05
스토어 리스팅 · 정책 · 심사
06
월별 로드맵 · 즉시 Next Actions
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
2 / 15

## Slide 3
STATUS
현재 위치
제품은 거의 완성 · 공개 준비가 병목
✅ 완료
KRV · KJV · ASV 병렬 읽기
PD 찬송 102 · 교독 51 · 기도/신경
본문 검증 · flutter test PASS
다크모드 · 글자크기 · 고대비
gdrive_upload MCP (백업)
⏳ 미완
packageId (com.example.* 금지)
키스토어 · AAB · 실기기 서명 테스트
개인정보처리방침 URL
온보딩 · 역본 저장 · 절 복사
스크린샷 · 스토어 카피 · Console
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
3 / 15

## Slide 4
BACKLOG
앞으로 할 작업 — Sprint 개요
가치 ÷ 노력 · 11월 공개에 맞춘 순서
A
9월
스토어 기술
· packageId
· 키스토어
· AAB
· 실기기
· targetSdk
B
10월
공개 전 UX
· 온보딩
· 역본 저장
· 복사/공유
· 라이선스
· 스모크
C
9–10월
자산·정책
· Privacy URL
· 설명 카피
· 아이콘/피처
· 스크린샷
· Console
D
12월+
공개 후
· 통독
· 위치복원
· 하이라이트
· TTS
· 2열
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
4 / 15

## Slide 5
PLAY STORE
출시 여정 한눈에
Phase 0 → 8 · 막히면 이전 Phase부터
0
결정
›
1
Console
›
2
서명
›
3
빌드
›
4
리스팅
›
5
정책
›
6
테스트
›
7
심사
›
8
운영
차단
ID · Keystore · Privacy URL이 없으면 Phase 2/5에서 정지
권장
내부 테스트 트랙으로 먼저 설치 검증 후 프로덕션
절대
키스토어·key.properties 커밋 금지 · com.example.* 업로드 금지
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
5 / 15

## Slide 6
PHASE 0–1
사전 결정 · Play Console 계정
출시 전 반드시 확정할 입력값
Phase 0 — 결정 체크리스트
☐ Application ID (평생 고정, reverse DNS)
☐ 표시명: 한국어 성경
☐ 지원 이메일
☐ Privacy Policy URL 호스팅처
☐ 출시: Play only / APK 사이드로드
☐ 키스토어 생성 경로 (예: C:\Users\LSH\secure)
Phase 1 — Console 절차
1. play.google.com/console 가입 ($25)
2. 앱 만들기 · 언어 한국어 · 무료
3. 앱/게임 · 카테고리 초안 선택
4. 정책 선언 설문 시작
5. 내부 테스트 트랙 먼저 생성
6. 테스터 이메일 추가 준비
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
6 / 15

## Slide 7
PHASE 2
Package ID · 업로드 키 · 서명
Play가 거부하는 com.example.* 제거가 1순위
현재: com.example.korean_bible_app → 목표 예: com.lsh.koreanbible
android/app/build.gradle.kts 의 applicationId · namespace 변경 후 clean build
키스토어 생성 (1회)
keytool -genkey -v
-keystore C:\Users\LSH\secure\korean-bible-upload.jks
-keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
-alias upload
key.properties (gitignore)
storePassword=***
keyPassword=***
keyAlias=upload
storeFile=C:/Users/LSH/secure/korean-bible-upload.jks
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
7 / 15

## Slide 8
PHASE 3
품질 게이트 · AAB / APK 빌드
콘텐츠 변경 이후 release 재빌드 필수
flutter test
유닛/위젯 테스트
verify_bible_texts.py
성경 본문 무결성
flutter analyze
정적 분석 0 errors
기기 스모크
비행기모드 · 다크 · 큰글씨
PowerShell 명령
cd "C:\Users\LSH\Bible App\korean-bible-app"
flutter test
python scripts\verify_bible_texts.py
flutter build appbundle --release
# -> build\app\outputs\bundle\release\app-release.aab
flutter build apk --release
adb install -r build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
8 / 15

## Slide 9
PHASE 4–5
스토어 리스팅 · 정책 · 개인정보
심사에서 가장 자주 막히는 구간
아이콘
512×512 PNG
피처 그래픽
1024×500
스크린샷
폰 4–8장
짧은 설명
≤ 80자
긴 설명
≤ 4000자
등급
Everyone
카피 초안
짧은
완전 오프라인 한국어 성경 · 찬송 · 예배자료
긴 설명 필수 문구
KRV·KJV·ASV · PD 찬송 · 광고/계정 없음
개역개정 미수록 · 한국찬송가 공식 아님
정책 체크
☐ Privacy Policy URL 공개
☐ 데이터 보안 양식 (수집 없음)
☐ 앱 콘텐츠 / 광고 없음 선언
☐ 민감 권한 최소화 확인
☐ 콘텐츠 고지 (PD · 비공식 찬송)
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
9 / 15

## Slide 10
PHASE 6–7
업로드 · 테스트 트랙 · 심사 · 공개
한 번에 프로덕션보다 내부 테스트 권장
1. 내부 테스트
빠른 설치 검증 · 소수 이메일
2. 비공개/오픈
피드백 · 크래시 관찰
3. 프로덕션
전체 사용자 공개
제출 플로우
1. AAB 업로드 → 버전 코드(+N) 증가 확인
2. 한국어 릴리스 노트 작성
3. 대시보드 ‘게시 전 필수 항목’ 전부 완료
4. 프로덕션 제출 → 심사 (신규 계정은 수일~수주)
5. 반려 시: 정책/권한/설명 수정 후 재제출
6. 공개 후: Vitals · 리뷰 · 핫픽스 AAB
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
10 / 15

## Slide 11
PHASE 8 + UX
버전 운영 · 공개 전 최소 UX
1.0에 넣을 것 / 나중에 넣을 것
공개 전 최소 UX (Sprint B)
온보딩
PD · 3역본 · 개역개정 미수록 3줄
역본 저장
SharedPreferences로 재선택 제거
절 복사/공유
소그룹 · 카톡 실용성
라이선스 화면
스토어 문의·신뢰
스모크
비행기모드 · 접근성
운영 · 보안
· pubspec version: 1.0.0+1 → 매 업로드 +N
· Play App Signing 사용 권장
· 키스토어 오프라인 백업 + 암호 관리자
· 분실 시 업데이트 매우 어려움
· gitignore: *.jks, key.properties
· 공개 후: 통독·하이라이트·TTS는 선택
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
11 / 15

## Slide 12
ROADMAP
월별 로드맵 → 2026-11
M4 기술 → M5 품질 → M6 공개
8월
문서 · 재빌드 · 결정 수집 · Drive
NOW
9월
ID · Key · AAB · Privacy · Console
M4
10월
UX · 스모크 · 스크린샷 · 내부테스트
M5
11월
프로덕션 제출 · 심사 · 1.0 공개
M6
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
12 / 15

## Slide 13
NEXT
지금 바로 할 일
의사결정만 끝나면 기술 작업 착수 가능
1
packageId 문자열 확정
예: com.lsh.koreanbible
2
키스토어 생성 실행
secure 폴더 + 비밀번호 보관
3
Privacy URL 위치 결정
GitHub Pages / Notion 등
4
지원 이메일 · Play 계정
스토어 리스팅 필수
5
release AAB 1회 빌드
내부 테스트 업로드
6
온보딩 + 역본 저장
공개 전 UX 최소셋
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
13 / 15

## Slide 14
APPENDIX
관련 문서 · 산출물
MD가 원본 · PPTX는 공유용
PLAYSTORE_RELEASE_GUIDE_2026-08-10.md
본 가이드 원문
RELEASE_CHECKLIST_PLAYSTORE.md
R1–R25 체크리스트
DEPLOY_CHECKLIST.md
빌드 명령 · 결정 질문
VALUE_AND_USABILITY.md
UX 백로그
VISION_AND_PLAN.md
비전 · 마일스톤
APPLIED_AND_ROADMAP_PLAN_2026-08-10.md
적용/계획 종합
Korean Bible App · Play Store Release Guide · Linear style
14 / 15

## Slide 15
READY WHEN YOU ARE
packageId만 알려주시면
서명·AAB 설정부터 바로 진행합니다.
문서: docs/project-management/ · PPTX: Desktop/Bible Project/
Korean Bible App · 2026-08-24