## Slide 1
한국어 성경 · ONE store
원스토어 출시 프로세스
가입 → APK → 자산 → 콘솔 등록 → 심사 → 출시 · 담당 · 추정 소요시간
2026-10-03 · com.lsh.koreanbible · v1.0.0 (versionCode 1)
원본 문서: docs/project-management/ONESTORE_RELEASE_GUIDE.md

## Slide 2
WHY
왜 원스토어를 먼저 하나
Google Play (신규 개인 계정)
• 프로덕션 전에 비공개 테스트 필수
• 테스터 12명 이상 × 14일 연속 opt-in
• 그 뒤 프로덕션 액세스 신청 → 심사
• 테스터 모집·유지가 일정의 병목
원스토어
• 문서상 비공개 테스트 인원·기간 요건 없음
• 가입 무료 · 개인개발자 가능
• 심사 최대 5영업일 (공식)
• 같은 서명 APK가 이미 준비됨
Play는 그대로 병행: 12명 × 14일 테스트는 계속 진행
주의: Play 미출시 패키지는 원스토어 설치 시 Play 프로텍트 경고 가능 (10번 슬라이드)
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
2 / 19

## Slide 3
STATUS
현재 상태 대시보드 (2026-10-03)
서명 APK
준비됨
58.1 MB · 업로드 키 서명
등록 자산
초안 완료
아이콘 · 배너 · 스샷 6장
판매 문구
초안 완료
제목·설명·키워드
개발자 계정
미가입
사용자 가입 필요
영역
현황
상태
targetSdk / minSdk
36 / 24 · 원스토어 최소 33 (2026-09-01~) 충족
완료
의존성
GMS·Play Core·Firebase·Billing·광고 없음 · 원스토어 SDK 불필요
완료
개인정보
INTERNET 권한 없음 → 수집정보 '아니오' · 방침 URL 선택
완료
실기기 테스트
Android 기기 설치 스모크 + Play 프로텍트 확인 필요
다음
가입 · 등록 · 심사
원스토어 개발자센터에서 사용자 진행
사용자 필요
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
3 / 19

## Slide 4
OVERVIEW
단계 한눈에 보기 · 담당 · 추정 시간
#
단계
담당
시간 (추정)
공식 기준
1
개발자 회원가입 (개인개발자) + 이메일 인증
사용자 · 브라우저
15~30분
—
2
정산정보 (무료앱 → 생략)
—
0분
유료/IAP만
3
서명 APK 빌드 · 검증
에이전트 · PC
완료
—
4
그래픽 자산 (아이콘 · 배너 · 스샷)
에이전트 + 사용자
2~4시간
—
5
판매 문구
에이전트 + 사용자
30~60분
—
6
개인정보 URL (선택)
사용자
10~20분
—
7
ONEconsole 상품 등록
사용자 · 브라우저
1~1.5시간
—
8
심사
원스토어
대기
최대 5영업일
9
출시 적용
사용자
5분
AAB면 ≤30분
10
출시 후 확인 · 업데이트
사용자 + 에이전트
회당 30~60분
업데이트도 심사
※ 시간은 모두 추정치 · '공식'만 원스토어 문서 기재값
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
4 / 19

## Slide 5
TIMELINE
전체 소요: 작업 4~7시간 · 달력 1~2주 (추정)
4~7시간
실제 작업 (추정)
하루 안에 가능
1~2주
달력 기준 (추정)
심사 최대 5영업일 포함
1일차
가입 · 자산 확정 · 문구 · 콘솔 등록 · 심사 요청
2~8일차
심사 (공식 최대 5영업일 · 주말 제외)
승인 후
출시 적용 · 실기기 설치 확인
여유
보완 요청 · 재심사 대비
공식: 심사 최대 5영업일 (경우에 따라 더 소요) · 미국 배포 시 약 5영업일 추가 · 2024 블로그 후기 '하루 내'는 비공식
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
5 / 19

## Slide 6
STEP 1 · 사용자 · 15~30분 (추정)
원스토어 개발자 회원가입
사용자 필요
1
접속
dev.onestore.net → 회원가입 (무료 · 만 14세 이상)
2
약관 · 계정
약관 동의 → 아이디 · 비밀번호 · 보안 질문 · 국가: 대한민국
3
회원 유형
개인개발자 (개인사업자 · 법인사업자 아님)
4
기본정보
이름 · 휴대폰 · 이메일 · 전화 · 주소 · 생년월일
5
인증
이메일 인증으로 가입 완료 (휴대폰 본인인증 화면이 나올 수 있음)
정산정보(STEP 2)는 무료앱이라 생략. 유료/인앱결제 시에만 범용 공인인증서로 계좌 인증
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
6 / 19

## Slide 7
STEP 3 · 에이전트 · 완료
서명된 릴리스 APK
완료
항목
값 (2026-10-03 02:08 KST 빌드)
경로
build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk
크기
60,871,249 bytes (≈58.1 MB) · 최대 2 GB 제한
패키지 · 버전
com.lsh.koreanbible · versionCode 1 · versionName 1.0.0
SDK
minSdk 24 · targetSdk 36
서명
CN=LSH, O=personal, C=KR · APK Signature Scheme v2
SHA-256
41:9D:AA:1C:6E:72:33:EB:FC:32:9B:7B:C4:B5:FD:FE:
2E:74:94:C2:69:B8:7D:42:19:57:AC:AE:94:6E:33:87 = 업로드 키
flutter build apk --release
& "$env:LOCALAPPDATA\Android\sdk\build-tools\37.0.0\apksigner.bat" verify --print-certs build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
7 / 19

## Slide 8
STEP 4 · 에이전트 초안 + 사용자 확인 · 2~4시간 (추정)
그래픽 자산
초안 완료
배너 1024×578 (확정 · 인디고/골드)
아이콘 512×512
PNG 32-bit · 115 KB
스샷: 2~8장 · 장당 ≤1 MB
720×1280 · 6장 완료
성경 읽기
3역본 대조
다크 모드
폴더: docs/store-assets/onestore/ · 스샷은 웹 빌드 캡처(실기기 아님) — 필요 시 실기기 캡처로 교체
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
8 / 19

## Slide 9
STEP 5 · 에이전트 초안 + 사용자 검토 · 30~60분 (추정)
판매 문구
초안 완료
항목
초안 (listing_ko.md)
길이 / 제한
앱 제목
한국어 성경 - 개역한글·찬송가·교독문
21 / 50
한 줄 설명
광고 없이 오프라인으로 읽는 개역한글 성경.
KJV·ASV 대조, 찬송가 102곡, 교독문 51편까지 한 앱에.
62 / 100
상세 설명
성경 3역본 대조 · 검색 / 찬송 102곡 · 악보 / 교독문 51 ·
주기도문 · 사도신경 / 북마크 / 다크 · 글자 크기 · 고대비 / 수집 없음
685 / 1,300
키워드
성경, 개역한글, 찬송가, 교독문, 오프라인성경, 무료성경,
KJV, 주기도문, 사도신경, 영어성경
10 / 1~10
카테고리
도서 (대안: 생활) — 콘솔 목록에서 확인
—
금지: 다른 앱마켓 링크·언급 (반려 사유) · 판매자 정보(이름·이메일·전화)는 사용자 입력
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
9 / 19

## Slide 10
등록 전 · 사용자 · 30분 (추정)
실기기 테스트 · Play 프로텍트 위험
다음
실기기 스모크 테스트
• APK 설치 → 첫 실행 · 강제 종료 없음
• 비행기 모드에서 성경 · 찬송 · 교독문
• 다크 · 큰 글씨 · 고대비 · 북마크
• 재시작 후 설정 유지
• '실행 안 됨'은 대표 반려 사유
Play 프로텍트 차단 가능성 (공식 안내)
• 패키지가 Google Play에 배포된 적 없거나
• Play와 패키지명/서명이 다르면 → 설치 차단 경고
• 우리 앱: 아직 Play 미출시 → 해당
• targetSdk 36 → '안전하지 않은 앱' 경고는 해당 없음
• 대응: Play 출시 병행 · Google 소명 · 설치 확인
공식 문서의 Google 소명 링크가 비어 있음 → URL 미확인 (불명확 항목)
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
10 / 19

## Slide 11
STEP 7 · 사용자 · 1~1.5시간 (추정)
ONEconsole 상품 등록 — 항목별 선택
사용자 필요
항목
선택
변경
출시 유형
정식 출시 (베타 아님)
변경 불가
패키지명
com.lsh.koreanbible (바이너리와 일치)
변경 불가
외부결제 사용 여부
사용안함
변경 불가
바이너리 · 서명
APK + '앱 서명 사용 안함' (AAB 전환 시 APK 복귀 불가)
주의
광고 SDK · Android Auto
아니오 · 아니오
일반
수집정보
데이터 수집/공유 아니오 · 지식재산권: 퍼블릭 도메인
일반
연령등급
IARC 설문 + 원스토어 앱 등급 3+ (게임위 불필요)
일반
카테고리
도서 계열 (게임↔비게임 전환만 재심사)
일반
배포 국가 · 가격
대한민국 · 무료 (미국은 +5영업일 · 방침 URL 필요)
일반
변경 불가 = 공식 문서에 변경 불가로 명시 · 일반 = 명시 없음 · 'Google Play 패키지 네임'(선택)은 Play 출시 후 입력
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
11 / 19

## Slide 12
STEP 8 · 원스토어 · 최대 5영업일 (공식)
심사 요청 · 대표 반려 사유
대기
심사 요청
콘솔에서 제출
시스템 검수
바이러스 · 서명 · 버전
가이드라인 심사
기능 · 메타데이터
결과 메일
리포트 첨부
반려 사유 (원스토어 FAQ · 가이드라인)
우리 앱
상태
실행 안 됨 · 강제 종료
실기기 스모크 필요
다음
다른 앱마켓 링크 · 언급
코드에 없음 · 문구에도 금지
완료
인앱/외부 결제 문제
결제 없음
완료
개인정보 수집 시 동의 누락
수집 없음
완료
부적절한 메타데이터 · 테스트용 앱
설명·스샷이 실제 기능과 일치
진행 중
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
12 / 19

## Slide 13
STEP 9 · 사용자 · 5분 (추정)
출시 적용
대기
즉시 적용
• 승인 즉시 판매 시작
직접 적용
• 승인 후 내가 버튼으로 시작
예약 적용
• 지정한 날짜·시간에 시작
등록중
→
판매대기
→
판매중
• APK 업로드: 기기별 APK 생성 단계 없음 · AAB 업로드 시 최대 약 30분 (공식)
• 출시 직후: 원스토어 앱에서 검색 → 실기기 설치 → Play 프로텍트 경고 여부 확인
• 추천: 첫 출시는 '직접 적용'으로 승인 확인 후 원하는 시점에 공개
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
13 / 19

## Slide 14
STEP 10 · 운영
업데이트: 같은 키 · versionCode 올리기
다음
# pubspec.yaml
version: 1.0.1+2 # versionName+versionCode
flutter build apk --release
# apksigner로 SHA-256 41:9D…33:87 확인
# → 콘솔에 새 바이너리 업로드 → 심사
• 업데이트는 같은 업로드 키 서명 필수
• versionCode는 이전보다 커야 함
• 디버그 서명 APK는 거부됨
• 업데이트도 심사 진행
• versionCode는 마켓 간 동일 운영 권장
'앱 서명 사용 안함' → 키 분실 = 업데이트 불가
C:\Users\LSH\secure\korean-bible-upload.jks + 비밀번호 백업을 PC 밖 두 곳에 보관
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
14 / 19

## Slide 15
결정 필요
Google Play와 서명 맞추기 (PEPK)
주의
스토어
기기에 설치되는 서명
결과
원스토어 (권장안)
우리 업로드 키 ('앱 서명 사용 안함')
41:9D…33:87
Play — Google 생성 키
Google이 만든 다른 키
서명 불일치 → 스토어 간 업데이트 불가
Play — PEPK로 기존 키 등록
우리 업로드 키
서명 일치 → 스토어 간 업데이트 가능
• Play Console 앱 생성 시 '앱 서명 키' 단계에서 PEPK 도구로 기존 키 업로드를 선택
• 원스토어 AAB FAQ: 다른 마켓과 같은 앱으로 업데이트하려면 서명 키가 같아야 → 스토어 생성 키 대신 자기 키
• 원스토어 '원스토어 생성 키' 옵션은 비추천 (Play와 영구히 다른 서명)
• ANDROID_RELEASE_PROCESS.md(Play) 의 'Google 생성 키 유지' 계획도 이에 맞춰 수정 필요
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
15 / 19

## Slide 16
OPEN QUESTIONS
공식 문서에서 불명확한 점
#
항목
내용 / 대응
1
카테고리 목록
공개 문서에 없음 → 콘솔 드롭다운에서 확인
2
가입 본인인증
위키 '본인인증' vs 가입 페이지 '이메일 인증' → 휴대폰 준비
3
방침 URL (미수집 앱)
필수 아님으로 읽힘 → 콘솔 UI에서 확인
4
패키지명 분리 권장
'분리 권장' vs Play 패키지 입력란·Play 바이너리 허용 → 동일 유지 권장
5
Play 프로텍트 소명
공식 페이지의 링크가 비어 있음
6
평균 심사 기간
'최대 5영업일'만 공개
7
배너 필수 여부
1024×578 그래픽이 필수인지 표현 불분명 → 준비 완료
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
16 / 19

## Slide 17
CHECKLIST
등록 체크리스트
준비물 (사용자)
개발자 계정 가입
사용자 필요
판매자 정보
사용자 필요
카테고리 확인
대기
실기기 스모크
다음
방침 URL 여부
대기
자산 (에이전트)
서명 APK
완료
아이콘 512
완료
배너 1024×578
완료
스샷 6장
초안 완료
판매 문구
초안 완료
등록 직전 확인
SHA-256 41:9D…33:87
완료
targetSdk ≥ 33
완료
정식 · 외부결제 X
변경 불가
수집 · 광고 아니오
대기
IARC + 3+
대기
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
17 / 19

## Slide 18
NEXT
다음 행동
사용자
• 원스토어 개발자 가입 (개인개발자)
• 판매자 정보 확정 (이름·이메일·전화)
• 서명 방식 · 패키지명 · 카테고리 결정
• 실기기 설치 테스트
• 콘솔 등록 → 심사 요청
에이전트
• 실기기 스샷으로 교체 (원하면)
• 미사용 자산 정리로 APK 축소 검토 (osis.xml 5.7 MB 등)
• Play 문서에 PEPK 서명 계획 반영
• 업데이트 시 빌드 · 서명 검증
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
18 / 19

## Slide 19
SOURCES
출처 (2026-10-03 확인)
내용
URL (onestore-dev.gitbook.io/dev/…)
가입 · 기본정보
docs/member/sign-up · docs/member/info/basic-info
상품 등록 · 기본정보
docs/apps/register-app · docs/apps/product/android/main-info
바이너리 · 서명 · Play 프로텍트
docs/apps/product/android/binary · help/faq/apps/one-store-android-app-bundle
판매정보 · 이미지 규격
docs/apps/product/android/app-info · tools/icon-guide
수집정보 · 연령등급
docs/apps/product/common-info/main-info/data · …/common-info/age-rating
심사 · 반려 · 출시
docs/apps/request-for-review · help/faq/review · docs/apps/distribution-management
targetSdk 공지
dev.onestore.net/devpoc/support/news/noticeView.omp?noticeId=33671
Play 비공개 테스트 12×14
support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465
한국어 성경 · 원스토어 출시 프로세스 · 2026-10-03
19 / 19